## Tabelle1
Aufgabe | Wer macht es ? | Anfang | Ende
Planung der Datenbank | Fenja und Dominik | 3.11. | 10.11.
Erstellung des ERD | Fenja und Dominik | 3.11. | 10.11.
Planung GUI | Fabian und Shania | 3.11. | 17.11.
Planung der Dao | Fabian und Shania | 17.11. | 24.11.
Erstellung der ersten Klassen | Fabian und Shania | 17.11. | 24.11.
Erstellung der Datenbank | Fenja und Dominik | 3.11. | 17.11.
Verknüpfung zwischen den Tabellen | Fenja und Dominik | 10.11. | 17.11.
Implementierung der ersten Funktionen | Fabian und Shania | 17.11. | 1.12.
Verknüpfung der Datenbank mit dem Programm | Fabian und Shania | 1.12. | 8.12.
Weiterentwicklung des Programmes | Fabian und Shania | 8.12. | 15.12.